关于开展实物地质资料专项清理工作的通知

各省、自治区、直辖市国土资源厅（国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、房屋土地资源管理局），中国地质调查局、中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋总公司、延长油矿管理局、中联煤层气有限责任公司、中国核工业地质局：

为全面贯彻落实《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号，以下简称《决定》）、《地质资料管理条例》（国务院令第349号，以下简称《条例》）和《地质资料管理条例实施办法》（国土资源部令第16号），部决定在全国开展实物地质资料专项清理工作。现就有关事项通知如下：

一、开展地质资料专项清理是《决定》提出的一项重要任务，是全面贯彻落实《条例》和《实物地质资料管理办法》（国土资发〔2008〕8号）的重要举措。搞好实物地质资料专项清理，对促进实物地质资料的保管和充分利用，降低地质工作风险，避免重复工作和资料浪费具有重要意义。因此，各单位要加强领导，提高认识，稳步推进。

二、实物地质资料摸底调查和清理试点（见附件）是为编制全国实物地质资料专项清理实施方案和工作指南提供依据的重要工作，各单位要高度重视，精心组织，确保摸底调查取得的信息全面、真实、可靠，确保部根据摸底调查和试点成果编制的全国实物地质资料专项清理实施方案和工作指南切合我国实际，可操作性强。

三、实物地质资料专项清理涉及面广、工作量大，难度大，工作时间长，为确保清理工作的顺利完成，各省（区、市）国土资源行政主管部门、中国地质调查局、各油气公司、中国核工业地质局要单独立项解决下属单位清理工作经费，组织专门机构和人员，做到组织落实、经费落实、人员落实。

附件：实物地质资料专项清理工作方案

国土资源部

二〇〇八年三月　日

附件：

实物地质资料专项清理工作方案

一、目标任务

认真贯彻落实《决定》和《条例》，对各省（区、市）国土资源行政主管部门、各国有地质勘查单位实物地质资料保管现状进行摸底调查，对现存的实物地质资料进行全面清理，对有保存价值的，由国家、省或形成实物地质资料单位进行妥善保管，对没有保存价值或已损毁的进行报废处理，充分发挥实物地质资料的作用，避免重复工作和资料浪费。

二、工作内容

（一）开展实物地质资料现状调查。了解我国实物地质资料管理现状，摸清实物地质资料保管情况。具体工作要求见附件1。

（二）开展实物地质资料清理研究与试点。开展实物地质资料清理试点，研究编制实物地质资料清理工作指南与实施方案，为全面开展实物地质资料专项清理提供依据。具体工作要求见附件2。

（三）全面开展实物地质资料专项清理工作。制定工作规程，组织培训，实施清理。具体实施方案待试点结束后，另行印发。

（四）开发实物地质资料管理与服务系统，建设实物地质资料目录数据库。具体要求待清理研究与试点结束后，另行印发。

三、组织分工

部负责组织指导全国实物地质资料清理，并负责油气和未属地化管理的放射性矿产实物地质资料清理。各省（区、市）国土资源行政主管部门负责组织本行政区除油气及未属地化管理的放射性矿产以外的实物地质资料清理。各实物地质资料形成和保管单位负责本单位实物地质资料清理。

国土资源部实物地质资料中心负责协助部组织全国清理工作，负责整理分析各省（区、市）、各公司上报的各类清理工作成果，负责编写各工作阶段总结报告和最终成果报告，向部提出清理工作指南和实施方案建议稿，建设全国实物地质资料目录数据库和实物地质资料管理与服务系统，并负责相关技术指导和培训工作。

四、主要成果

（一）实物地质资料现状调查总结报告。

（二）实物地质资料清理试点总结报告。

（三）实物地质资料专项清理工作指南。

（四）实物地质资料专项清理实施方案。

（五）实物地质资料清理总结报告。

（六）实物地质资料目录数据库和实物地质资料管理与服务系统。

五、时间安排

分三个阶段进行：

第一阶段（摸底调查阶段）：2008年8月底前，完成实物地质资料管理现状调查。

第二阶段（试点研究阶段）：2009年8月底前，完成实物地质资料清理研究与试点工作。

第三阶段（全面清理阶段）：2011年底前，完成全国实物地质资料专项清理工作。

附件：1、实物地质资料管理现状调查工作要求

2、实物地质资料清理研究与试点工作要求

附件1

实物地质资料管理现状调查工作要求

一、目标任务

了解我国实物地质资料管理现状，摸清现有实物地质资料库房的数量、规模、状况，查清实物地质资料存留总量、保管情况，为全面开展实物地质资料专项清理和制定有关管理政策提供依据。

二、调查对象与范围

（一）调查对象

具有勘查资质的地勘单位、保存有重要实物地质资料的矿山企业、科研单位及其他单位。

（二）调查范围

现有库房保管的岩心、岩屑、副样、标本、光片、薄片等实物地质资料。

三、工作内容

（一）填报调查表

调查表由实物地质资料保管单位填写。内容见附表1、2、3、4、5。

（二）编写总结报告

调查总结报告应包括以下内容：

1、调查工作概况

2、调查结果

3、存在的主要问题

4、开展清理与做好实物地质资料管理的建议

四、组织分工

国土资源部负责组织指导全国实物地质资料管理现状调查。国土资源部实物地质资料中心负责分析汇总各单位上报的调查成果，并编写全国实物地质资料管理现状调查总结报告。

各省（区、市）国土资源行政部门负责组织本辖区的实物地质资料保管单位（油气公司和中国核工业地质局下属单位除外）填报调查表，并对本辖区内各填报单位上报的调查表进行分析汇总和编写总结报告。

各油气公司、中国核工业地质局负责组织下属单位填报的调查表，并对下属单位上报的调查表进行分析汇总和编写总结报告。

五、预期成果

（一）实物地质资料调查数据表。

（二）实物地质资料现状调查总结报告。

六、时间安排

（一）2008年7月底前，各省（区、市）、各油气公司、中国核工业地质局分别将本行政区（单位）调查总结报告（纸质及电子文件各1份）报国土资源部。

（二）2008年8月底前，国土资源部实物地质资料中心完成全国实物地质资料调查总结报告编写，并报国土资源部。

表1  实物地质资料保管单位调查表

| 保管单位名称 |  | 上级单位名称 |  | 所属工业部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属省（区、市）名称 |  | 所属市（地）名称 |  | 所属县名称 |  |
| 通讯地址 |  |
| 邮 编 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | e-mail |  |
| 库房编号 | 库房名称 | 库房地址 | 库房管理人员情况 |

保管单位盖章：             填表人:              校对人:              审核人:              填表日期:

表2   实物地质资料库房基本情况调查表

| 库房编号 | 库房名称 | 库房现状 | 库房性质 | 库房面积 （m2） | 库存实物占用面积 （m2） | 库存岩心矿区总数 | 库存副样总数 | 库存标本总数 | 保管基本情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：①库房现状: 填写良好、一般和较差——良好是指库房屋顶不漏雨，墙壁和门窗无破损，地面干燥无积水；一般是指屋顶不坍塌，基本不漏雨，墙壁完整，门窗还在；较差是指屋顶坍塌漏雨，墙壁倒塌，门窗破损，屋内潮湿等。②库房性质: 分为永久性库房、临时性库房、租用库房。③保管基本情况: 根据保管状况分完好、基本完好、损毁严重。 |

保管单位盖章：        　  填表人:   　          校对人:    　         审核人:            填表日期:

表3  岩心岩屑调查表

| 序号 | 矿产地名称 | 矿种 | 矿床规模 | 保存岩心总孔数 | 库存岩心总箱数 | 库存岩心总长度 | 库存岩屑总件数 | 库房编号 | 库房名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

保管单位盖章：            填表人：         校对人：          审核人：           填表日期：

表4  化探副样调查表

| 序号 | 图幅/工区编号 | 图幅/工区名称 | 比例尺 | 采样方法 | 采集样品件数 | 保存样品件数 | 库房编号 | 库房名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

保管单位盖章：           填表人：          校对人：            审核人：          填表日期：

表5  标本调查表

| 序号 | 图幅/工区编号 | 图幅/工区名称 | 比例尺 | 实测剖面编号 | 实测剖面名称 | 标本数量 | 光片数量 | 薄片数量 | 库房 编号 | 库房 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

保管单位盖章：            填表人：          校对人：            审核人：          填表日期：

附件2

实物地质资料清理研究与试点

工作要求

一、目标任务

通过实物地质资料清理研究和试点，提出全国实物地质资料清理工作指南和实施方案，开发清理管理软件，为全国实物地质资料专项清理提供依据和打好基础。

二、工作内容

（一）研究实物地质资料清理具体要求。

（二）选择若干个固体和油气矿产实物地质资料库进行试清理，总结清理工作方法、步骤和经验。

（三）在研究和试点的基础上，编制清理工作指南和实施方案。

（四）开发实物地质资料清理管理软件。

（五）编写清理研究与试点工作总结报告。

三、组织分工

国土资源部负责组织指导试点工作。国土资源部实物地质资料中心负责实物地质资料清理研究，协助国土资源部指导试点工作，负责研究开发全国实物地质资料清理管理软件，并根据试点单位的试点成果编写全国实物地质资料专项清理工作指南和全国实物地质资料专项清理实施方案建议稿等清理有关材料。

河北和江西两省国土资源厅负责固体矿产实物地质资料清理试点，中国石油化工集团公司负责油气实物地质资料清理试点和油气实物地质资料清理管理软件开发，并分别编写试点工作总结报告、实物地质资料清理指南建议稿和实物地质资料专项清理实施方案。

四、预期成果

（一）实物地质资料清理研究报告。

（二）实物地质资料清理试点总结报告。

（三）实物地质资料专项清理工作指南。

（四）实物地质资料专项清理实施方案。

五、时间安排

（一）2008年5月底前，试点单位将本单位试点工作实施方案报国土资源部。

（二）2009年5月底前，试点单位完成试点工作，并向国土资源部提交试点最终成果。

（三）2009年7月底前，国土资源部实物地质资料中心向部提交实物地质资料清理试点总结报告、实物地质资料专项清理工作指南、实物地质资料专项清理实施方案和清理管理软件。